2025年度河套创新论坛会务策划及服务

委托协议

编号：

委托人（甲方）：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

受托人（乙方）：

由深圳深港科技创新合作区发展有限公司主办的2025年度河套创新论坛计划2025年10月X日-X日（具体时间以甲方最终确认为准）举行。甲、乙双方在自愿、平等的基础上，经过双方共同协商，甲、乙双方就2025年度河套创新论坛进行合作。协议如下：

一、委托事项

甲方委托乙方承担2025年度河套创新论坛会务策划及服务服务工作。

2025 年度河套创新论坛会务策划及服务围绕信息科学与技术、材料科学与技术、生命科学与技术等三大学科方向，举办1场主论坛和3场分论坛活动，委托事项范围，包括但不限于以下：

1. 前期策划与方案设计

（1）议题与议程设计

a.策划论坛主题、分议题，制定会议议程、时间安排、流程设计。

b.设计会议形式（如主论坛、分论坛、圆桌讨论、闭门研讨等）。

（2）场地与布置设计

设计舞台、背景板、合影区、贵宾室、签到区等，提供平面图、3D效果图。

（3）物料设计制作

包括但不限于邀请函、胸卡、座签、引导牌、会议手册、纪念品等。

2. 嘉宾与参会人员服务

（1）主持人及嘉宾邀请，以及安排论坛期间的住宿、市内外交通、用餐等（含必要的劳务费、差旅费、工作餐费用）。

（2）协助我司向主旨演讲、峰会对话专家等征集演讲PPT，如有润色需要，负责修改制作。

3. 现场执行与技术保障

（1）活动场地布置（含场景设计及布置、物料制作、舞台搭建、会务系统、座位图及站位表制作等）。

（2）必要的会务设备租赁。

（3）现场会务服务工作（含礼仪选聘、茶歇及工作餐采购供应、低耗品采购等）。

（4）策划宣传方案，负责宣传品设计及制作（含邀请函、相关视频拍摄及制作等），活动正式召开前，通过多渠道方式宣传河套创新论坛，负责活动后期视频的剪辑制作和记录工作。

（5）制定执行手册、流程表、应急预案，组织会前彩排与培训。

（6）现场协调突发状况，如设备故障、嘉宾变动、时间延误等。

（7）安保服务等其他服务。

二、委托服务费用：

- 1.合同暂定总价为¥          元（大写：人民币            ）（含税），其中含暂列金     元（大写：人民币  ）。不含税总价为          元（大写：人民币    ），本合同项下各项目综合单价包括但不限于完成该项目所发生的人工费、服务费、材料费、机械费、管理费、措施费、风险费、利润、设计费、策划费、差旅费、通勤费、通讯费、安装费、清理费、场地费、维护费、保险费及税金等所有费用。即除合同清单所列明的费用外，其他与各项目相关的费用也已包含在固定综合单价和合同价款中，结算不予调整和额外支付。如本合同项下增值税税率因税法规定发生变动，本合同项下含税价保持不变，不含税价根据变动后的税率调整。实际发生金额低于合同暂定总价的，以最终实际发生金额为准；实际发生金额超出合同暂定总价的，按照合同暂定总价结算。

- 三、合同付款方式

1.在服务委托合同签订成立后5个工作日内，乙方向甲方开具相应等额增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后15个工作日内支付合同总价的30%的预付款；

2.乙方完成甲方委托的全部事宜并经甲方书面验收合格之后，乙方向甲方开具相应等额增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后15个工作日内支付合同剩余尾款（据实结算）。

3.甲乙双方的账户信息以签章处账户信息为准。

- 四、甲方权利和义务

1.甲方同意委托乙方为《2025年度河套创新论坛活动策划及会务服务》项目的服务单位。

2.甲方有权对乙方工作过程进行调整、考核及监督，考核包括对委托事项的前期方案及提纲等环节进行考核和监督，甲方有义务对乙方的工作提供必要的支持与配合。

3.如因乙方原因造成经济损失或责任事故的，甲方有权立即单方终止本协议并追究乙方全部赔偿责任，如给第三方造成损失的，乙方承担相应的赔偿责任。

4.甲方按照本协议的约定，支付乙方相应的款项。

5.因履行本协议所产生的相关知识产权权利归属甲方所有，乙方未经甲方书面允许不得擅自使用或提供给第三方。

五、乙方的权利和义务

1.乙方应保证严格遵守相关法律法规，提供专业、规范、安全、高质量的服务。

2.乙方未经甲方书面同意不得将本项目整体或部分责任及利益对外转让或发包。

3.乙方负责《2025年度河套创新论坛活动策划及会务服务》的组织及实施。

4.乙方负责按照甲方审核同意的进度及项目进行布置和开展工作。

5.乙方负责按照本协议规定的结算方式与甲方进行结算，并有义务及时开具并向甲方交付相应发票。

6.乙方接受甲方对《2025年度河套创新论坛活动策划及会务服务》工作的考核与监督，并提供协助与支持。

7.乙方应向甲方提供全程的服务流程和服务表，以便甲方对乙方工作的监督和双方的验收、费用结算。

六、时间要求和进展与验收

1. 服务期限暂定30日历天， 以甲方通知进场之日起至甲方确认中标人已就本合同项下义务履行完毕之日止。活动开始时间暂定2025年10月18日（具体执行时间以甲方实际安排为准）。

2.活动结束当日，乙方应当通知甲方进行验收。甲方应当在收到乙方通知后3日内进行验收，经甲方出具验收确认书，视为验收完成，否则视为验收不合格。

七、履约评价条款

1.评价等级为不合格的，扣除合同总金额含税总价10%；

2.评价等级为合格的，扣除合同总金额含税总价5%；

3.评价等级为良好及以上的支付阶段费用的100%。

八、违约责任

（一）甲方违约责任

（1）除不可抗力原因外，甲方在合同履行期间单方面终止合同的，甲方须按乙方已完成的合格工作成果支付相应的费用。

（2）若甲方未能按照本合同约定时间向乙方支付款项，乙方可通过司法途径主张权利，甲方应按应付未付金额千分之二每天作为违约金支付给乙方，直至付清为止。

（二）乙方违约责任

（1）除不可抗力原因外，乙方在合同履行期间单方面终止合同的，乙方无权要求甲方支付费用，且应按总服务费的10%向甲方支付违约金，因此给甲方造成此损失的，乙方应全额赔偿。

（2）乙方应在每场活动开始前完成场地布置等工作，保证活动如期举行，如乙方逾期，乙方应每日按合同总价款的千分之二向甲方支付违约金；逾期超过5日的，甲方有权解除合同，乙方应按该项活动的服务费的10%向甲方支付违约金，因此给甲方造成此损失的，乙方应全额赔偿。

（3）乙方应按本合同约定组建并维持项目团队，团队主要管理人员不得随意变更，变更前需经甲方书面同意。乙方擅自变更项目负责人的，甲方有权要求乙方支付2万元/次的违约金；乙方擅自变更其他主要管理人员的（包括），甲方有权要求乙方支付1万元/次的违约金。乙方擅自更换团队主要管理人员导致甲方活动无法正常开展或活动目的无法达成的，甲方有权要求乙方支付5万元/次的违约金，并有权单方解除本合同。

（4）因乙方原因造成活动事故，甲方有权按每发生一次事故/5万元人民币的标准向乙方收取违约金，如情节严重的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担所有费用损失，如涉及违法行为，需承担相关法律责任。

九、保密义务

1.乙方对本协议内容以及在履行本协议过程中知悉的甲方的秘密信息承担保密义务。

2.本保密条款的有效期为永久有效，不因本协议或本协议其他条款的解除、终止而失效。

十、争议的解决

1.有关本协议的一切争议，甲乙双方首先应通过友好协商解决，协商不成，任何一方可通过诉讼途径解决。

2.本协议的诉讼管辖地为甲方所在地有管辖权的人民法院。

3.本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。

十一、未尽事宜，双方可协商达成补充协议，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

十二、本协议文本一式肆份，甲方持叁份，乙方持壹份，具有同等法律效力。合同附件包括：增加安全生产协议。

| 甲方（盖章）： | 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 乙方（盖章）： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表人： |  | 代表人： |  |
| 联系电话： |  | 联系电话： |  |
| 开户行： | 建设银行深圳福田保税区支行 | 开户行： |  |
| 银行账号： | 44250100006600001817 | 银行账号： |  |
| 签订时间： |  | 签订时间： |  |
| 签订地点： |  | 签订地点： |  |

附件1：技术规范书

服务采购技术规范书

项目名称：  2025年度河套创新论坛会务策划及服务

招 标 人：   深圳深港科技创新合作区发展有限公司

一、项目背景

2023年8月，国务院印发《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》，明确河套深港科技创新合作区（以下简称“河套合作区”）深圳园区定位为“深港科技创新开放合作先导区、国际先进科技创新规则试验区、粤港澳大湾区中试转化集聚区”。为进一步展示河套合作区高端科创资源，不断提升河套合作区品牌影响力，办好一年一度品牌活动，我司拟于2025年10月中下旬(暂定，具体以我司要求为准)在河套科创中心举办2025年度河套创新论坛。

## 采购说明及服务内容

（一）采购说明

为落实《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》要求，进一步展示河套深圳园区高端科创资源，聚焦河套深圳园区重点发展领域，吸引国际一流科创资源，我司拟于2025年10月中下旬举行2025年河套创新论坛（包含1个主论坛和3个分论坛），因工作需求，申请开展2025年河套创新论坛会务策划及服务项目招标采购。

（二）服务内容

2025 年度河套创新论坛会务策划及服务围绕信息科学与技术、材料科学与技术、生命科学与技术等三大学科方向，举办1场主论坛和3场分论坛活动，具体服务内容包含但不限于:

1. 前期策划与方案设计

（1）议题与议程设计

a.策划论坛主题、分议题，制定会议议程、时间安排、流程设计。

b.设计会议形式（如主论坛、分论坛、圆桌讨论、闭门研讨等）。

（2）场地与布置设计

设计舞台、背景板、合影区、贵宾室、签到区等，提供平面图、3D效果图。

（3）物料设计制作

包括但不限于邀请函、胸卡、座签、引导牌、会议手册、纪念品等。

2. 嘉宾与参会人员服务

（1）主持人及嘉宾邀请，以及安排论坛期间的住宿、市内外交通、用餐等（含必要的劳务费、差旅费、工作餐费用）。

（2）协助我司向主旨演讲、峰会对话专家等征集演讲PPT，如有润色需要，负责修改制作。

3. 现场执行与技术保障

（1）活动场地布置（含场景设计及布置、物料制作、舞台搭建、会务系统、座位图及站位表制作等）。

（2）必要的会务设备租赁。

（3）现场会务服务工作（含礼仪选聘、茶歇及工作餐采购供应、低耗品采购等）。

（4）策划宣传方案，负责宣传品设计及制作（含邀请函、相关视频拍摄及制作等），活动正式召开前，通过多渠道方式宣传河套创新论坛，负责活动后期视频的剪辑制作和记录工作。

（5）制定执行手册、流程表、应急预案，组织会前彩排与培训。

（6）现场协调突发状况，如设备故障、嘉宾变动、时间延误等。

（7）安保服务等其他服务。

## 服务要求

（一）服务期限要求

1.服务期限暂定30日历天， 以招标人通知进场之日起至招标人确认中标人已就本合同项下义务履行完毕之日止。
    2.招标人可以根据项目进度和需求，调整服务期限，投标人需无条件配合。

3.在每项服务筹备阶段，投标人应根据招标人要求做好充分的准备，高质量、高标准完成策划、设计、制作及服务等工作，严格按照每项活动敲定时间节点完成活动，不能造成任何延误。

注：乙方应当在2025年10月18日前(暂定，具体以我司要求为准) 开始本协议约定的委托服务事项，具体活动流程及安排以甲方要求为准。

（二）团队人员要求

根据我司需求，配置不少于5人的专职团队，负责2025年度河套创新论坛会务策划、宣传推广、场地规划、嘉宾服务等内容。

| 岗位 | 行业工作经验 |  | 具有论坛活动经验 | 其他要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 年限 | 人员占比要求 |  |  |
| 项目经理 | 5年以上 | 100% | 是 | 1.近3年有论坛活动项目经验； 2.提供教育证明材料； 3.近6个月社保证明； |
| 资深策划师 | 3年以上 | 100% | 是 | 1.近3年有论坛活动项目经验； 2.提供教育证明材料； 3.近6个月社保证明； |
| 资深设计师 | 3年以上 | 100% | 是 | 1.近3年有论坛活动项目经验； 2.提供教育证明材料； 3.近6个月社保证明； |
| 活动执行经理 | 3年以上 | 100% | 是 | 1.近3年有论坛活动项目经验； 2.提供教育证明材料； 3.近6个月社保证明； |
| 项目助理 | 1年以上 | 100% | 是 | 1.近1年有论坛活动项目经验； 2.提供教育证明材料； 3.近6个月社保证明； |

1.项目服务团队总人数不少于5人，其中至少配置项目经理1名、资深策划师、资深设计师、项目助理各1名和活动执行经理1名，根据项目实际需求团队架构可进行适当调整。在项目活动筹备过程中，中标人服务团队总人数低于5人，所提供服务无法满足本合同约定或招标人事先告知的标准和要求时，中标人应在招标人提出明确要求后的3日内完成人员补充，保证活动期间在岗人员不少于5人，否则招标人有权按照该活动总金额的10%予以罚款。

2.服务期内若因特殊情况需更换团队成员的，中标人需提前5日向招标人提交书面申请，并推荐不低于投标时所提供水平的人员3名供招标人选择。招标人有权对中标人推荐的人员进行优选，直至选出满意人选为止。

（三）服务质量要求

1.投标人须按照招标人要求提供相关服务，论坛活动审核过程中可对不满意的地方进行适当调换，投标人应及时根据招标人意见进行修改或调换等服务。

2.在每项服务筹备阶段，投标人应根据招标人要求做好充分的准备，高质量、高标准完成策划、设计、制作及服务等工作，严格按照每项活动敲定时间节点完成活动，不能造成任何延误。

3.具备现场执行的能力，具备团队合作和沟通能力，能够与招标人、工作人员进行良好的沟通和协调，能够保证活动现场顺利进行，确保参会人员和工作人员的安全。

## 合同费用

（一）合同承包方式

固定单价+按实际发生数量据实结算，具体费用详见附件2。

（二）合同费用

本合同项下各项目综合单价包括但不限于完成该项目所发生的人工费、服务费、材料费、机械费、管理费、措施费、风险费、利润、设计费、策划费、差旅费、通勤费、通讯费、安装费、清理费、场地费、维护费、保险费及税金等所有费用。即除合同清单所列明的费用外，其他与各项目相关的费用也已包含在固定综合单价和合同价款中，结算不予调整和额外支付。如本合同项下增值税税率因税法规定发生变动，本合同项下含税价保持不变，不含税价根据变动后的税率调整。

（三）合同价款调整

（1）合同中已有适用的价格，按合同已有的价格执行。

（2）合同中只有类似变更的价格，可以参照类似价格执行（需三方询价）。

（3）合同中没有适用或类似变更的价格，由乙方根据市场价格提出适当的价格，经甲方确认后执行（需三方询价）。

五、付款方式

（一）在服务委托合同签订成立后5个工作日内，乙方向甲方开具相应等额增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后15个工作日内支付合同总价的30%的预付款；

（二）乙方完成甲方委托的全部事宜并经甲方书面验收合格之后，乙方向甲方开具相应等额增值税专用发票，甲方在收到乙方发票后15个工作日内支付合同剩余尾款（据实结算）。

六、违约责任

（一）甲方违约责任

（1）除不可抗力原因外，甲方在合同履行期间单方面终止合同的，甲方须按乙方已完成的合格工作成果支付相应的费用。

（2）若甲方未能按照本合同约定时间向乙方支付款项，乙方可通过司法途径主张权利，甲方应按应付未付金额千分之二每天作为违约金支付给乙方，直至付清为止。

（二）乙方违约责任

（1）除不可抗力原因外，乙方在合同履行期间单方面终止合同的，乙方无权要求甲方支付费用，且应按总服务费的10%向甲方支付违约金，因此给甲方造成此损失的，乙方应全额赔偿。

（2）乙方应在每场活动开始前完成场地布置等工作，保证活动如期举行，如乙方逾期，乙方应每日按合同总价款的千分之二向甲方支付违约金；逾期超过5日的，甲方有权解除合同，乙方应按该项活动的服务费的10%向甲方支付违约金，因此给甲方造成此损失的，乙方应全额赔偿。

（3）乙方应按本合同约定组建并维持项目团队，团队主要管理人员不得随意变更，变更前需经甲方书面同意。乙方擅自变更项目负责人的，甲方有权要求乙方支付2万元/次的违约金；乙方擅自变更其他主要管理人员的（包括），甲方有权要求乙方支付1万元/次的违约金。乙方擅自更换团队主要管理人员导致甲方活动无法正常开展或活动目的无法达成的，甲方有权要求乙方支付5万元/次的违约金，并有权单方解除本合同。

（4）因乙方原因造成活动事故，甲方有权按每发生一次事故/5万元人民币的标准向乙方收取违约金，如情节严重的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担所有费用损失，如涉及违法行为，需承担相关法律责任。

附件2：2025年度河套创新论坛活动报价明细表（盖章件）

附件3：安全生产管理协议

安全生产管理协议

甲方：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

乙方：

根据甲乙双方签订的《【2025年度河套创新论坛会务策划及服务】合同》（下称“主合同”），【乙方为提供主合同项下约定服务，需要进入甲方办公场所及项目（含甲方关联公司开发的项目，下同）施工场地】，甲乙双方特就乙方服务人员（不论是否实际为乙方员工）进

入甲方办公场所及项目施工场地的安全管理事宜，达成如下协议：

1.乙方应当严格遵守且促使其服务人员严格遵守国家、深圳市、行业和甲方及现场相关单位的安全管理法律、规章、制度，服从甲方及现场相关单位的管理。

2.乙方服务人员应秉持专业态度，在甲方办公场所及项目施工场地等区域审慎行动，杜绝与提供主合同项下服务无关的行为。

3.乙方服务人员在提供服务过程中应严格听从现场人员指挥，正确佩戴和使用劳动防护用品，不违规、盲目作业，不抱侥幸心理。

4.乙方服务人员在接受甲方及相关单位的安全交底和技术交底前绝不擅自作业，严格执行安全交底和技术交底要求的各种安全措施。

5.乙方在发现其服务人员的不安全行为时，应第一时间制止。发现事故隐患或者其他不安全因素的，应立即向现场安全生产管理人员或者甲方现场负责人报告。

6.在提供主合同项下服务期间，乙方应积极参加各种安全培训和安全学习、安全活动、事故应急演练，掌握作业所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力。

7.乙方服务人员遵守消防管理的各项法律、规章、制度、规定，积极学习灭火与火场逃生知识，熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路。

8.乙方及其服务人员的安全责任后果均由乙方负责，乙方对乙方服务人员的行为负责并承担相应责任与后果。

9.乙方未充分履行本协议约定引起安全事故，或造成事故损失扩大的，责任由乙方予以承担；给甲方或第三方造成损失（含诉讼费、律师费及其他合理费用）的，乙方应承担赔偿责任。

10.本协议签署后，对于因本协议的履行产生的争议，争议发生之日起30日内协商不成或一方拒绝协商的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼解决。

11.本协议一式两份，协议双方各持一份，自主合同生效之日起生效。

甲方：                        乙方：

日期：                        日期：