项目编号：/

合同编号：

2026-2027年度第一批小型工程项目

造价咨询服务批量委托框架协议

合同甲方：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

合同乙方：

签订地点：广东省深圳市

签约日期：2026年4月

2026-2027年度第一批小型工程项目

造价咨询服务批量委托框架协议

委托人（甲方）：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

受托人（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法（2019修正）》《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询及相关服务事项协商一致，订立本协议，达成协议如下：

- 合作内容

甲方确定乙方为2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托合作单位，乙方负责提供造价咨询及相关服务，具体如下：

- 原则上合同签订之日起1年内甲方及其子公司投资、承建、代建、委托管理的项目的小型工程项目造价咨询服务均适用于本协议。甲方有权另行委托其他单位提供服务，乙方不得索取费用补偿。

- 甲方按项目与乙方签订《造价咨询服务委托合同》，乙方根据《造价咨询服务委托合同》要求立即开展造价咨询服务。

- 具体项目开始前，乙方应提交团队人员名单及简历供甲方审核。

- 具体服务项目如下：

- 河套科创中心人工智能中试创新平台工程

项目位于福田保税区河套科创中心A-C栋3层（建筑面积5200.47㎡），中试试验区2084.82㎡，依照项目需求定制孵化加速区2615.65㎡，分割为20-30个独立办公空间公共配套区面积500㎡，含会议室、展厅、休闲洽谈等。

暂定建安总投资为780万元。

- 2026年统筹运营项目零星维修工程

河套深圳园区科创空间运营管理服务项目零星维修。

暂定建安总投资为190万元。

- 广深高速临地1、3、4地块覆绿工程

广深高速临地1、3、4地块覆绿，地面硬化破除及外运，回填种植土和绿化铺装等。

暂定建安总投资为200万元。

- 2026年河套壹号品质提升及安全隐患整改和配套空间装修工程

河套壹号园区运营安全与品质提升工程，以及物业办公室、楼长办公室、公共会议室、运动空间等配套空间装修施工。

暂定建安总投资为230万元。

- 2026-2027年河套科创中心配套空间提升工程

为河套科创中心项目增加共享会议室、洽谈室、淋浴房、文体空间等配套空间，及已有空间的软硬件提升等。

暂定建安总投资为420万元。

- 其他小型工程项目

甲方2026-2027年度其他小型工程项目。

上述所有项目造价咨询合同总额合计不超过90万元。

- 服务内容：

- 负责编制审核概算、协助甲方完成概算评审工作（具体工作内容根据具体项目情况调整，可能无此项内容，也可能根据项目需要编制设计概算）以及项目实施过程中的概算调整工作；建立经济技术指标库，对项目概算进行经济技术指标分析对比。

- 协助甲方进行限额设计工作，提出造价控制建议。

- 编制和审核工程预算，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐。

- 协助甲方编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作。

- 编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；在工程量清单和招标控制价的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供甲方决策。

- 提供主要材料、设备数量及价格清单，并提交询价或计价依据。

- 复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告。

- 协助甲方签订合同。

- 编制投资控制形象进度表，按支付节点分解投标报价。

- 施工过程中，参与工程量及工程进度款支付的复核工作。

- 参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按甲方要求编制工程变更概算、工程变更预算、现场签证概算、现场签证预算及其他方案的工程造价工作。

- 按甲方要求按时保质保量完成分阶段结算工作。

- 编制审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作。

- 按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料询价等工作）；全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议。

- 结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析和完成项目财务决算。

- 结算完成后，协助完成甲方、甲方委托的其他第三方、上级主管部门的造价审核。

- 配合甲方对施工、设计、监理等各参建单位进行履约考评，并出具书面的评价意见。

- 根据甲方安排，配合对设计、监理单位进行绩效评价，并及时提交书面的绩效意见。

- 乙方应按甲方要求派责任心及沟、通组织协调能力均较强的造价咨询人员按时参加甲方组织的相关会议，具体时间根据甲方要求执行。

- 工程建设其他费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作。

- 项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。

- 其他造价咨询服务相关内容。

- 成果要求

- 成果文件编制依据

- 初步设计文件及图纸。

- 施工招标文件。

- 施工合同。

- 施工图（或竣工图）及有关设计文件。

- 工程变更和现场签证。

- 概算、预算中的材料及设备价格参考概算、预算编制当期的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；结算、变更、签证中的材料及设备价格按照工程承包合同中的相应约定执行，无约定的按照甲方确认的标准执行。

- 成果质量要求：

- 工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，招标控制价价格合理，编制说明需详细。

- 工程量计算准确，准确率在97%以上（包括97%）。

- 设备工程量准确率在99%以上（包括99%）。

- 主要材料设备计价准确，无原则性失误。

- 结算造价与第三方复审机构（包括深圳市建设工程造价管理站、福田区建设工程质量安全中心或甲方委托的审核单位等）审核价相差应小于5%以内（不含5%）。

- 造价文件必须文字清晰整齐。必须由相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并盖公司公章。

- 项目实际结算总造价应控制在批复概算内。

- 计价文件格式应符合深圳市相关计价要求，其中工程量清单格式应满足深圳市建设工程电子标书编制的要求。

- 成果提交时限要求

- 设计概算审查结果文件的提交时间：接到设计概算及相关资料后15天内提交。

- 招标项目造价文件的提交时间：收到施工图及相关资料后15天内提交工程量清单和招标控制价，招标控制价经审计部门或甲方审定后3个工作日内提交修改后的工程量清单。

- 商务标复核提交时间：自接到相关资料后5天内提交。

- 甲方与施工单位签订施工合同后7天内，乙方应向甲方提交投资控制形象进度表，完成支付节点投标报价分解。

- 施工招标完成后工程量清单的复核时间：自接到相关资料后30天内提交。

- 施工过程的计量计价审核意见时间：自接到相关资料后7天内提交。

- 工程竣工结算审核时间：自接到相关资料后60天内提交。

- 上述工作时限为甲方要求的最长时限要求，具体项目时限要求由甲方根据具体的项目规模确定。上述工作时限与甲方下达的具体项目的《工程造价咨询任务书》不一致时，以具体项目的《工程造价咨询任务书》规定的时限为准。

- 成果提交数量要求

- 工程概算书5份。

- 概算分析报告书3份。

- 工程预算书5份。

- 工程量计算底稿2份。

- 工程量清单3份。

- 招标控制价3份。招标控制价应附项目综合单价分析表、措施项目分析表、主要材料数量及价格（参考价格）清单及定价依据、主要设备数量及价格（参考价格）清单及定价依据、标准工期计算书。

- 招标控制价分析报告书3份。

- 中标人商务标复核分析报告3份。

- 暂定价及无信息价材料设备询价定价报告3份。

- 工程变更及现场签证计量、计价报告3份。

- 工程结算书5份。

- 结算分析报告书3份。

- 经济技术指标分析报告3份。

- 以上文件均应提供电脑软盘或光盘各2张。

- 其他政府代建项目需要的成果文件。

- 价格确定及支付原则

- 价格及调整原则

- 本框架协议签约合同价暂定为人民币玖拾万元整（小写：¥900,000.00元），不含税金额为¥       元，中标下浮率为     %。甲乙双方就具体项目另行签订《造价咨询服务委托合同》。所有具体项目合同金额的累计总额不超过本框架协议暂定总价（即人民币90万元），实际发生金额可能低于该上限，具体项目合同金额按照以下原则确定：

按照下表中费率并结合中标下浮率确定。中标下浮率为：      %。

| 咨询项目名称 | 服务内容 | 计费基数 | 市场价标准 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100万元以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-5000万元 | 5001万元-1亿元 | 1亿元以上 |  |
| 施工阶段全过程造价控制 | 造价咨询服务 | 见“注” | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差额定率累进计费 |
| 注：社会投资项目计费基数为概算中的建安费，无需编制概算的项目以预算中的建安费作为计费基数。政府投资项目计费基数为概算批复中的建安费（不含设备及工器具购置费），无需编制概算的项目以预算审核成果中的建安费（不含设备及工器具购置费）作为计费基数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其中：

- 单个《造价咨询服务委托合同》的造价咨询服务费结算价不足5000元时，按5000元结算。

- 具体项目造价咨询服务费结算价如需政府第三方机构审核的，则最终结算价不超过审核结果。

- 所有项目造价咨询合同的最终结算价合计不超过90万元。

- 上述具体项目定价依据在合同期内固定不变。《造价咨询服务委托合同》金额是乙方为完成各项目造价咨询服务全部工作内容的总和。

- 如有特殊情况，双方经协商一致可另行约定。

- 款项支付方式

- 甲方必须将款项支付到乙方账户，乙方账户信息如下：

账户名称：

帐号：

开户银行：

乙方如需更改该收款账户，应当至少提前5天书面通知甲方，否则因此导致的全部损失均由乙方承担。

- 付款方式

- 预付款：具体项目合同签订后支付该项目签约合同价的20%。

- 结算款：具体项目竣工结算审核完成且经甲方结算审核通过，并完成具体项目造价咨询合同结算后，支付至该项目造价咨询服务费结算价的100%。

- 支付要求

- 乙方有义务按照合同约定支付节点提示甲方按时付款，如乙方未履行该义务或提交的付款申请资料不全或不合格，则甲方的付款时间相应顺延。

- 各项目结算价以甲方委托的第三方机构审定结果为准。如项目被政府相关部门抽查审核的，最终结算金额以政府相关部门核查确定的结算价或按照政府相关部门核查意见调整后的结算价款为准。如政府相关部门核查后确定的结算价或按照政府相关部门核查意见调整后的结算价款较前述第三方审核单位核定结算价款少的，乙方应无条件向甲方全额退还超付款项。

- 每次付款前，乙方应向甲方提交等额合法有效的增值税专用发票，因乙方迟延开具发票或发票开具不合格致使甲方未能如期付款的，乙方应自行承担相应损失，甲方不因此产生任何违约责任。

- 履约担保

项目无需要提供履约担保。

- 甲方权利与义务

- 项目服务期间甲方对乙方按项目进行履约评价，当乙方的履约评价结果累计2次不合格，甲方有权约谈乙方的法定代表人，解除框架协议，并要求乙方承担相应违约责任。

- 乙方明示或暗示拒绝提供项目造价咨询服务的，甲方有权解除框架协议，并要求乙方承担相应违约责任。且甲方有权拒绝其参与甲方未来3年的造价咨询服务项目投标。

- 乙方权利和义务

- 乙方有义务在签订《造价咨询服务委托合同》之前向甲方提供团队人员名单及简历供甲方审核，甲方有权对不符合项目需求人员进行调整，乙方应遵照执行。

- 如乙方联系方式发生变动，乙方有义务及时通知并提供最新有效的联系方式给甲方。

- 乙方同意按计划或甲方急需满足甲方需求，不得以量少或其他原因拒绝服务或推迟服务。

- 对于甲方提供的资料和信息，若乙方认为存在不准确或不完整情形时，乙方应及时向甲方提出，否则视为甲方提供的资料和信息完整、准确，并能满足乙方的工作需要。

- 本协议及《造价咨询服务委托合同》条款及附件规定的由乙方提供的其他义务。

- 违约责任

- 乙方充分理解并同意，《造价咨询服务委托合同》约定的造价咨询服务费如由财政支付，因政府支付流程原因导致的支付迟延不属于甲方的违约行为，甲方不承担违约责任或赔偿责任（包括逾期付款利息等）。

- 项目服务期间甲方对乙方按项目进行履约评价，当乙方的履约评价结果累计2次不合格，甲方有权约谈乙方的法定代表人，解除框架协议，并要求乙方向甲方支付9万元的违约金。

- 乙方明示或暗示拒绝提供项目造价咨询服务的，甲方有权解除框架协议，并要求乙方向甲方支付9万元的违约金。且甲方有权拒绝其参与甲方未来3年的造价咨询服务项目投标。

- 乙方由于自身原因未按约定时间提交造价成果文件，每延误一天甲方有权要求乙方按照具体项目签约合同价的3‰支付违约金，未经甲方同意累计延误超过14天的，甲方有权解除合同，乙方应额外承担具体项目签约合同价5%的违约金，如造成其他损失的，还应予以赔偿。

- 乙方出具的工程量清单缺少项目，且该项造价占该工程造价比例达1%以上（含本数），甲方有权要求乙方每次支付具体项目签约合同价1%的违约金。

- 乙方审定的预算造价、招标控制价或结算造价与深圳市建设工程造价管理站、福田区建设工程质量安全中心或甲方委托的审核单位审核准价偏差超过5%，甲方有权要求乙方每次支付超过5%部分造价3%的违约金。

- 乙方未经甲方同意更换或未按甲方要求更换项目负责人及项目组成员，甲方有权要求乙方每次支付具体项目签约合同价1%/人的违约金。

- 乙方未按协议约定履行保密义务的，甲方有权解除框架协议，并要求乙方向甲方支付9万元的违约金。如造成其他损失的，还应予以赔偿。

- 乙方擅自转包或未经同意分包全部或部分咨询业务，甲方有权解除合同，乙方应额外承担具体项目签约合同价5%的违约金，如造成其他损失的，还应予以赔偿。

- 乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行本协议和《造价咨询服务委托合同》规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。

- 乙方按本协议或《造价咨询服务委托合同》应当向甲方承担的任何违约责任，甲方均有权从拟付乙方的任何款项中直接扣除及/或从乙方预留的履约保函（如有）/质量保函（如有）中直接受偿。

- 保密义务

乙方有为甲方保守项目秘密的义务。乙方对于在洽谈、签订、履行本协议及《造价咨询服务委托合同》过程中所获悉的属于甲方的且无法通过公开渠道获得的商业秘密（包括但不限于文件、资料及信息、计划与方案、甲方公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息、人事安排等）应当予以保密。即使本协议或具体项目合同履行完毕、被解除、终止，乙方的保密义务终身存在，除非上述保密内容已经被公开。

- 协议有效期与协议终止

本协议合作内容委托有效期限自本协议签订后1年，合同期满后甲方新增的需求不再适用本框架协议。但具体项目《造价咨询服务委托合同》未履行完毕或未解除的仍适用本框架协议条款，直至所有项目《造价咨询服务委托合同》履行完毕或解除后，本协议其他条款（保密条款、违约责任条款除外）随即终止。

- 纠纷争议处理方式

凡因本协议引起的或与本协议有关的争议，双方应当协商解决，协商不成时，双方向甲方所在地人民法院起诉。在起诉期间，除正在进行起诉的部分外，本协议其他部分应继续执行。

- 合同文件内容及解释次序

构成合同的文件应能相互解释，互为说明。除合同条款另有约定外，组成合同的文件及优先解释次序如下：

- 协议履行期间，双方签字盖章的补充协议

- 2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托框架协议正文

- 造价咨询服务委托合同

- 其他合同附件

- 投标文件及澄清纪要

- 招标文件及答疑、补遗文件

- 标准规范及有关技术文件

- 双方认为应作为合同构成的其他文件

- 协议份数

本协议一式拾份，甲方捌份，乙方贰份，均具同等效力，未尽事宜，协商解决。

- 协议生效

- 协议订立地点：深圳市福田区

- 本协议自双方法定代表人或其委托代理人签署或盖章，并加盖公章或合同专用章后生效。

- 合同附件：

附件一：造价咨询服务委托合同

附件二：2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托投标报价表

附件三：履约评价表

（以下无正文）

| 委托人（甲方）：深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 受托人（乙方）： |
| --- | --- |
| 地址：深圳市福田保税区桃花路3号深圳国资国企产业创新中心7楼 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 日期：2026年 月 日 |  |

附件一：造价咨询服务委托合同

项目编号：

合同编号：

造价咨询服务委托合同

项目名称：

合同甲方：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

合同乙方：

签订地点：广东省深圳市

签约日期：2026年     月

造价咨询服务委托合同

委托人（甲方）：深圳深港科技创新合作区发展有限公司

受托人（乙方）：

根据甲乙双方签订的《2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托框架协议》。甲方将                                   项目（下称“本项目”）造价咨询服务委托给乙方。根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法（2019修正）》、《深圳经济特区建设工程施工招标投标条例（2019修正）》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方和乙方就本项目造价咨询及相关服务事项协商一致，订立本合同，达成协议如下：

- 项目概况

项目名称：                                   。

建设内容：                                   。

计划投资：                                   。

- 服务内容

- ■负责编制审核概算、协助完成概算评审工作（具体工作内容根据具体项目情况调整，可能无此项内容，也可能根据项目需要编制设计概算）以及项目实施过程中的概算调整工作；建立经济技术指标库，对项目概算进行经济技术指标分析对比。

- ■协助甲方进行限额设计工作，提出造价控制建议。

- ■编制和审核工程预算，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐。

- ■协助甲方编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作。

- ■编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；在工程量清单和招标控制价的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供甲方决策。

- ■提供主要材料、设备数量及价格清单，并提交询价或计价依据。

- ■复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告。

- ■协助甲方签订合同。

- ■编制投资控制形象进度表，按支付节点分解投标报价。

- ■施工过程中，参与工程量及工程进度款支付的复核工作。

- ■参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按甲方要求编制工程变更概算、工程变更预算、现场签证概算、现场签证预算及其他方案的工程造价工作。

- ■按甲方要求按时保质保量完成分阶段结算工作。

- ■编制审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作。

- ■按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料询价等工作）；全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议。

- ■结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析和完成项目财务决算。

- ■结算完成后，协助完成甲方、甲方委托的其他第三方、上级主管部门的造价审核。

- ■配合甲方对施工、设计、监理等各参建单位进行履约考评，并出具书面的评价意见。

- ■根据甲方安排，配合对设计、监理单位进行绩效评价，并及时提交书面的绩效意见。

- ■乙方应按甲方要求派责任心及沟通、组织协调能力均较强的造价咨询人员按时参加甲方组织的相关会议，具体时间根据甲方要求执行。

- ■工程建设其他费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作。

- ■项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。

- ■其他服务内容：                      。

- 成果要求

- 成果文件编制依据

- ■初步设计文件及图纸。

- ■施工招标文件。

- ■施工合同。

- ■施工图（或竣工图）及有关设计文件。

- ■工程变更和现场签证。

- ■概算、预算中的材料及设备价格参考概算、预算编制当期的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；结算、变更、签证中的材料及设备价格按照工程承包合同中的相应约定执行，无约定的按照甲方确认的标准执行。

- ■其他编制依据                      。

- 成果质量要求：

- 工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，招标控制价价格合理，编制说明需详细。

- ■工程量计算准确，准确率在97%以上（包括97%）。

- ■设备工程量准确率在99%以上（包括99%）。

- 主要材料设备计价准确，无原则性失误。

- ■结算造价与第三方复审机构（包括深圳市建设工程造价管理站、福田区建设工程质量安全中心或甲方委托的审核单位等）审核价相差应小于5%以内（不含5%）。

- 造价文件必须文字清晰整齐。必须由相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并盖公司公章。

- 项目实际结算总造价应控制在批复概算内。

- 计价文件格式应符合深圳市相关计价要求，其中工程量清单格式应满足深圳市建设工程电子标书编制的要求。

- 其他成果质量要求：                     。

- 成果提交时限要求

- ■设计概算审查结果文件的提交时间：接到设计概算及相关资料后15天内提交。

- ■招标项目造价文件的提交时间：本合同签订后15天内提交工程量清单和招标控制价，招标控制价经审计部门或甲方审定后3个工作日内提交修改后的工程量清单。

- ■商务标复核提交时间：自接到相关资料后5天内提交。

- ■甲方与施工单位签订施工合同后7天内，乙方应向甲方提交投资控制形象进度表，完成支付节点投标报价分解。

- ■施工招标完成后工程量清单的复核时间：自接到相关资料后30天内提交。

- ■施工过程的计量计价审核意见时间：自接到相关资料后7天内提交。

- ■工程竣工结算审核时间：自接到相关资料后60天内提交。

- 其他时限要求：                   。

- 成果提交数量要求

- ■工程概算书5份。

- ■概算分析报告书3份。

- ■工程预算书5份。

- ■工程量计算底稿2份。

- ■工程量清单3份。

- ■招标控制价3份。招标控制价应附项目综合单价分析表、措施项目分析表、主要材料数量及价格（参考价格）清单及定价依据、主要设备数量及价格（参考价格）清单及定价依据、标准工期计算书。

- ■招标控制价分析报告书3份。

- ■中标人商务标复核分析报告3份。

- ■暂定价及无信息价材料设备询价定价报告3份。

- ■工程变更及现场签证计量、计价报告3份。

- ■工程结算书5份。

- ■结算分析报告书3份。

- ■经济技术指标分析报告3份。

- ■以上文件均应提供电脑软盘或光盘各2张。

- ■其他政府代建项目需要的成果文件。

- ■其他成果文件要求：                       。

- 合同价款

- 签约合同价暂定为人民币（含税）               元（小写：¥       元），不含税金额为¥       元，中标下浮率为    %。

如政策调整导致税率变化则含税总价不调整。

- 造价咨询费计费基数确定方式

□本项目为社会投资项目：

□以概算成果文件中的建安费作为造价咨询费计费基数。

□以预算审核成果中的建安费作为造价咨询费计费基数。

□本项目为政府投资项目：

□以概算批复中的建安费（不含设备及工器具购置费）作为造价咨询费计费基数。

□以预算审核成果中的建安费（不含设备及工器具购置费）作为造价咨询费计费基数。

- 造价咨询费结算价计算方式

按照下表中费率并结合中标下浮率确定。

| 咨询项目名称 | 服务内容 | 计费基数 | 市场价标准 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 100万元以内 | 101-500万元 | 501-1000万元 | 1001-5000万元 | 5001万元-1亿元 | 1亿元以上 |  |
| 施工阶段全过程造价控制 | 工程量清单编制开始到工程结算审核的造价咨询服务 | 见“造价咨询费计费基数确定方式” | 12‰ | 11‰ | 10‰ | 9‰ | 8‰ | 7‰ | 差额定率累进计费 |

其中：

- 造价咨询服务费结算价不足5000元时，按5000元结算。

- 具体项目造价咨询费结算价如需政府第三方机构审核的，则结算价不超过审核结果。

- 付款方式

■1、按照《2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托框架协议》：

- 预付款：合同签订后支付签约合同价的20%。

- 结算款：竣工结算审核完成且经甲方结算审核通过，并完成本合同结算后，支付至本合同造价咨询服务费结算价的100%。

□2、按照如下方式支付：

- 。

- 。

- 。

- 合同生效及其他

- 下列文件均为本合同的组成部分：

- 《2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托框架协议》

- 招标文件、答疑及补充通知

- 乙方的投标文件

- 本合同执行中甲乙双方共同签署的补充协议

- 其他：

- 本合同一式拾份，甲方捌份，乙方贰份，均具有同等法律效力。本合同自双方法定代表人或其委托代理人签署或盖章，并加盖公章或合同专用章后生效。

- 本合同未尽事宜但在《2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托框架协议》中有明确约定的，按《2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托框架协议》条款执行。

（以下无正文）

| 委托人（甲方）：深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 受托人（乙方）： |
| --- | --- |
| 地址：深圳市福田保税区桃花路3号深圳国资国企产业创新中心7楼 | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 日期：2026年4月 日 |  |

附件二：2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托投标报价表

附件三：履约评价表

| 评价类型 |  | □季度评价 第 次 □阶段评价 第 次 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  | 评价日期 |  |  |  |
| 合同名称 |  |  |  |  | 合同编号 |  |  |  |
| 评价单位 |  |  |  |  | 履约单位 |  |  |  |
| 序号 | 分项内容 |  | 分值 |  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 一 | 人员配备 | 团队人员 | 8 | 配备的专业编制团队人员的数量、职业素养，满足合同及工作进度的要求 |  |  | 8-7 |  |
|  |  |  |  | 配备的专业编制团队人员的数量、职业素养，基本满足合同及工作进度的要求 |  |  | 7-4 |  |
|  |  |  |  | 配备的专业编制团队人员的数量、职业素养，不满足合同及工作进度的要求 |  |  | 0 |  |
|  |  | 项目负责人 | 7 | 配备的项目负责人具有高度责任心、良好的组织协调能力和专业的业务水平 |  |  | 7-6 |  |
|  |  |  |  | 配备的项目负责人具有高度责任心、比较良好的组织协调能力和比较专业的业务水平 |  |  | 5-3 |  |
|  |  |  |  | 配备的项目负责人具有高度责任心、基本良好的组织协调能力和基本专业的业务水平 |  |  | 0 |  |
|  |  | 驻场人员 | 10 | 驻场咨询人员从事造价咨询工作经验、配合情况，满足合同及委托人要求 |  |  | 10-9 |  |
|  |  |  |  | 驻场咨询人员从事造价咨询工作经验、配合情况，基本满足合同及委托人要求 |  |  | 8-5 |  |
|  |  |  |  | 驻场咨询人员从事造价咨询工作经验、配合情况，不能满足合同及委托人要求 |  |  | 0 |  |
| 二 | 过程履约 | 工程量清单、招标控制价（预算）编制/审核 | 18 | 经委托人核对各项子目、工程量计算、价格取费，存在缺项漏项、子目工程量及价格取费不准确，用平均误差率 Z 表示，-3%≤Z≤+3% |  |  | 18-15 |  |
|  |  |  |  | 经委托人核对各项子目、工程量计算、价格取费，存在缺项漏项、子目工程量及价格取费不准确，用平均误差率 Z 表示，-5%≤Z＜-3%,3%＜Z≤5% |  |  | 14-9 |  |
|  |  |  |  | 经委托人核对各项子目、工程量计算、价格取费，存在缺项漏项、子目工程量及价格取费不准确，用平均误差率 Z 表示，Z＞5％，Z＜-5％ |  |  | 0 |  |
|  |  | 变更签证费用估算/预算/结算 | 10 | 变更签证费用估算/预算/结算质量，误差率用Z表示，-3%≤Z≤+3% |  |  | 10-9 |  |
|  |  |  |  | 变更签证费用估算/预算/结算质量，误差率用Z表示，-5%≤Z<-3%,3%<Z≤5% |  |  | 8-5 |  |
|  |  |  |  | 变更签证费用估算/预算/结算质量，误差率用Z表示，Z＞5％，Z＜-5％ |  |  | 0 |  |
|  |  | 进度款审核 | 5 | 进度款审核准确性,误差率用D表示，D≤0 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 进度款审核准确性,误差率用D表示，-2%≤D≤+2% |  |  | 4-3 |  |
|  |  |  |  | 进度款审核准确性,误差率用D表示，-5%≤D<-2%,2%<D≤5% |  |  | 2-1 |  |
|  |  |  |  | 进度款审核准确性,误差率用D表示，D＞5％，D＜-5％ |  |  | 0 |  |
|  |  | 结算编制/审核 | 20 | 结算造价与委托人（或第三方审核单位）审定价误差率，-3%≤Z≤+3% |  |  | 20-18 |  |
|  |  |  |  | 结算造价与委托人（或第三方审核单位）审定价误差率，-5%≤Z＜-3%, 3%＜Z≤5% |  |  | 17-10 |  |
|  |  |  |  | 结算造价与委托人（或第三方审核单位）审定价误差率，Z＞5％，Z＜-5％ |  |  | 0 |  |
|  |  | 进度情况 | 8 | 能准时完成咨询业务并提交咨询业务成果 |  |  | 8-7 |  |
|  |  |  |  | 基本准时完成咨询业务并提交咨询业务成果 |  |  | 6-4 |  |
|  |  |  |  | 不能准时完成咨询业务并提交咨询业务成果 |  |  | 0 |  |
|  |  | 变更签证造价审核完成率 | 6 | 按当季累计“季审季结率”评价，用Y表示，Y≥85% |  |  | 6 |  |
|  |  |  |  | 按当季累计“季审季结率”评价，用Y表示，60%≤Y＜85% |  |  | 5-4 |  |
|  |  |  |  | 按当季累计“季审季结率”评价，用Y表示，40%≤Y＜60% |  |  | 3-2 |  |
|  |  |  |  | 按当季累计“季审季结率”评价，用Y表示，Y＜40% |  |  | 0 |  |
|  |  | 驻场考勤 | 8 | 驻场人员月度考勤出勤率用 S 表示，S≥95% |  |  | 8 |  |
|  |  |  |  | 驻场人员月度考勤出勤率用 S 表示，80%≤S＜95% |  |  | 7-4 |  |
|  |  |  |  | 驻场人员月度考勤出勤率用 S 表示，S＜80% |  |  | 3-0 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直接评为不合格情形 |  | 1.在没有得到相应许可的情况下，对外公开涉及任何机密的资料并造成不良影响或严重后果； 2.串通施工、监理等单位弄虚作假； 3.擅自转包或未经同意分包全部或部分咨询业务。 4.经委托人核查后，发现有重大错误（包括多算、少算、错算、统计错误等，累计金额在总价的±5%以上的）。 |  |  |  |  |  |  |
| 汇总 |  | 汇总得分= |  |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字 |  | 评价小组成员： |  |  |  |  |  |  |
| 综合评价 |  | 请简要说明被评价供应商履约过程中的亮点、存在问题等，可从团队水平、履约质量、配合程度、专业水平等方面进行说明。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | - 分数采用百分制，未涉及该项评价问题的,在评分栏中填写：“本次不涉及”或“本合同不涉及”，不能填写分数，最终得分须换算成百分制。 - 90-100为优；80-90（不含）为良；60-80（不含）为合格；少于60为不合格。 |  |  |  |  |  |  |