2026-2027年度第一批小型工程项目造价咨询服务批量委托

工作任务书

一、乙方工作内容

乙方工作包括但不限于以下：

□（一）负责编制审核项目投资估算及可行性研究资料，协助完成可研评审（根据项目具体情况，可能无此项内容）；

■（二）负责编制审核概算、协助完成概算评审工作（具体工作内容根据具体项目情况调整，可能无此项内容，也可能根据项目需要编制设计概算）以及项目实施过程中的概算调整工作；建立经济技术指标库，对项目概算进行经济技术指标分析对比；

■（三）协助甲方进行限额设计工作，提出造价控制建议；

■（四）编制和审核工程预算，并对预算和概算进行对比分析，建立项目全过程动态投资控制台帐；

■（五）协助甲方编制招标文件，特别是招标文件中投标报价规定和特别条款；在造价工程师的指导下负责完成招标过程中商务标文件、工程控制价文件的编制和电子生成工作；

■（六）编制工程量清单及招标控制价，并提供综合单价分析表；在工程量清单和招标控制价的编制过程中书面提出设计和招标文件的问题，提醒甲方工程中采用的新材料、新工艺，并拟定计价方案供甲方决策；

■（七）提供主要材料数量及价格清单，并提交询价或计价依据；

■（八）提供主要设备清单及单价，并提交询价或计价依据；

■（九）复核中标候选人的商务标，并提出详细的造价分析报告；

■（十）协助甲方签订合同；

■（十一）编制投资控制形象进度表，按支付节点分解投标报价；

■（十二）施工过程中，参与工程量及工程进度款支付的复核工作；

■（十三）参与工程变更及现场签证的计量、计价复核工作，及时按甲方要求编制工程变更概算、工程变更预算、现场签证概算、现场签证预算 及其他方案的工程造价工作；

■（十四）按甲方要求按时保质保量完成分阶段结算工作；

■（十五）编制审核工程竣工结算，协助完成结算审计工作；

■（十六）按需要与甲方一起到工地现场解决有关造价事宜（包含材料询价等工作）；全过程成本控制，主动、及时地发现并向甲方汇报任何可能影响成本的事项，提出相关改善建议；

■（十七）结算完成后，协助甲方进行经济技术指标分析和完成项目财务决算；

■（十八）结算完成后，协助完成甲方、甲方委托的其他第三方、上级主管部门的造价审核；

■（十九）配合甲方对施工、设计、监理等各参建单位进行履约考评，并出具书面的评价意见；

■（二十）根据甲方安排，配合对设计、监理单位进行绩效评价，并及时提交书面的绩效意见；

□（二十一）需要分标段拆分的项目，项目牵头单位必须负责制定项目统一的计价计量规则、标段界面划分等牵头协调工作；

■（二十二）乙方应按甲方要求派责任心及沟通组织协调能力均较强的造价咨询人员按时参加甲方组织的相关会议，具体时间根据甲方要求执行；

■（二十三）工程建设其它费用中的设计、监理、勘察等所有合同的造价咨询工作；

■（二十四）项目所有工程结算完毕后，出具项目投资控制总结报告，报告中应包含履约情况自我评价、投资控制情况汇报、造价指标分析、投资控制存在的问题及建议等。

□（二十五）  /           ；

（二十六）如甲方要求，乙方应协助甲方建立造价咨询方面的专家库名单和建设工程技术经济指标库；

（二十七）其它有关的造价管理任务和工程造价技术咨询等。

二、乙方工作时间要求

■（一）设计概算审查结果文件的提交时间：接到设计概算及相关资料后 （15）天内提交；

■（二）招标项目造价文件的提交时间：收到施工图及相关资料后（15） 天内提交工程量清单和招标控制价，招标控制价经审计部门或甲方审定后3个工作日内提交修改后的工程量清单；

■（三）商务标复核提交时间：自接到相关资料后（5）天内提交；

■（四）甲方与施工单位签订施工合同后（7）天内，乙方应向甲方提交投资控制形象进度表，完成支付节点投标报价分解；

■（五）施工招标完成后工程量清单的复核时间：自接到相关资料后30天内提交；

■（六）施工过程的计量计价审核意见时间：自接到相关资料后7天内提交；

■（七）工程竣工结算审核时间：自接到相关资料后（60）天内提交。

上述工作时限由甲方根据具体的项目规模确定。上述工作时限与甲方下达的《工程造价咨询任务书》不一致时，以《工程造价咨询任务书》规定的时限为准。

三、造价文件的编制原则和依据

（一）初步设计文件及图纸；

（二）施工招标文件；

（三）施工合同；

（四）施工图（或竣工图）及有关设计文件；

（五）工程变更和现场签证；

（六）概算、预算中的材料及设备价格参考概算、预算编制当期的《深圳建设工程价格信息》及相应时期的市场价格；结算、变更、签证中的材料及设备价格按照工程承包合同中的相应约定执行，无约定的按照甲方确认的标准执行。

（七）其它/。

四、造价文件的质量要求

（一）工程量清单项目编制齐全，分类清楚，不得漏项，招标控制价价格合理，编制说明需详细；

（二）工程量计算准确，准确率在97%以上（包括97%）；

（三）设备工程量准确率在99%以上（包括99%）；

（四）主要材料设备计价准确，无原则性失误；

（五）结算造价与第三方结算审核单位（包括深圳市建设工程造价管理站、福田区建设工程价格管理站或甲方委托的审核单位等）审核价相差应小于5%以内（不含5%）；

（六）造价文件必须文字清晰整齐。必须有相关专业造价工程师盖注册章、公司负责人签字盖章，并盖公司公章；

（七）项目实际结算总造价应控制在批复概算内；

（八）计价文件格式应符合深圳市相关计价要求，其中工程量清单格式应满足深圳市建设工程电子标书编制的要求。

五、乙方应提交的资料

■工程概算书五份；

■概算分析报告书三份；

■工程预算书五份；

■工程量计算底稿两份；

■工程量清单三份；

■招标控制价三份。招标控制价应附项目综合单价分析表、措施项目分析表、主要材料数量及价格（参考价格）清单及定价依据、主要设备数量及价格（参考价格）清单及定价依据、标准工期计算书。

■招标控制价分析报告书三份；

■中标人商务标复核分析报告三份；

■暂定价及无信息价材料设备询价定价报告三份；

■工程变更及现场签证计量、计价报告三份；

■工程结算书五份；

■结算分析报告书三份；

■经济技术指标分析报告三份。

以上文件均应提供电脑软盘或光盘各两张。

备注：以上为全过程造价咨询任务书，对于政府代建项目的预结算审核，应满足政府投资项目要求。对于自有建设项目的预结算审核，应满足我司相关要求，具体视项目而定。